Приложение к приказу

МБОУ «Гимназия № 17» г. Петушки

от 14.11.2019 № 109

«Дорожная карта» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  в МБОУ «Гимназия № 17» г. Петушки

| № п/п |  | тематика мероприятия |  | срок | Ответственные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2019 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Проведение статистического анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 2018-2019 учебного года (далее-ГИА). Подготовка аналитических материалов по итогам проведения ГИА -2019. |  | Июль- август 2019 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Сбор и обработка результатов ГИА |  | Август 2019 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Мониторинг основных результатов ГИА: -по участникам ГИА в разрезе учебных предметов; - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой |  | Июнь- август 2019 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Проведение самодиагностики уровня организации проведения ГИА в ОО |  | август - сентябрь 2019 года | Администрация ОО |  |  |  |  |
| 2. |  | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач |  | Сентябрь 2019 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Обсуждение результатов ГИА-2019 и определение направлений повышения качества образования в 2020 году на: - педагогическом совете; - методических объединениях учителей- предметников. |  | Август -ноябрь 2019 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Проведение совещаний с учителями-предметниками по итогам ГИА, исследований качества образования в 2019 году и подготовка к проведению ГИА в 2020 году» |  | Октябрь 2019 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 года |  | по графику ФИПИ | Администрация ОО |  |  |  |  |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация работы по повышению качества образования |  | По отдельному плану | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Участие в диагностических работах |  | Февраль- Март 2020 года | Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Проведение диагностики развития познавательных процессов учащихся начальной школы |  | Май 2020 года | Заместитель директора по УР в начальной школе |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Проведение методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров по обмену опытом по подготовке обучающихся к ГИА |  | В течение учебного года | Руководители МО |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Организация дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках факультативных, консультационных занятий на базе школы, с учетом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). |  | В течение учебного года | Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 2. |  | Участие в проведение процедуры независимой оценки качества общего образования |  |  | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором: -тренировочный экзамен по информатике в компьютерной форме с привлечением обучающихся 11 классов образовательных организаций среднего общего образования. - апробация технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; - апробация технологии печати полного комплекта ЭМ и сканирования в штабе ППЭ; технологии передачи ЭМ по сети «Интернет»; печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ; - апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык , раздел «Говорение») |  | 30.10.2019 20.02.2020 13.03.2020 13.05.2020 14.05.2020 | Руководитель ППЭ Технический специалист ППЭ |  |  |  |  |
| 3 |  | Участие в проведении региональных мониторингов оценки качества общего образования. |  | Март- апрель 2020 года | Заместитель директора по УР Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 4 |  | Участие в независимом диагностическом тестирования педагогов- предметников |  | Декабрь 2019 года | Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 5 |  | Участие в федеральных исследованиях качества образования. |  | По графику | Заместитель директора по УР Учителя-предметник |  |  |  |  |
| 6 |  | Участие во Всероссийских проверочных работах |  | Март- апрель 2020 | Заместитель директора по УР Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 7 |  | Анализ результатов участия обучающихся в федеральных и региональных исследованиях качества образования |  | Август 2019-июнь 2020 года | Заместитель директора по УР Учителя-предметники |  |  |  |  |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами |  |  | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Формирование и утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году. |  | Сентябрь – октябрь 2019 | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 2 |  | Изучение методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году на основе анализа результатов ГИА -2019, федерального законодательства, методических рекомендаций Рособрнадзора: - методические рекомендации для руководителей ОО по подготовке и проведению ГИА, -методические рекомендации для общественных наблюдателей, -руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, ассистентов, технических специалистов ППЭ. |  | По мере необходимости | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 3 |  | Изучение федеральных, региональных и разработка приказов ОО по организации и проведению ГИА : |  |  | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
|  |  | - о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведении ГИА в 2020 году |  | Октябрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - о формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА |  | Октябрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении положений: о системе общественного наблюдения, о системе видеонаблюдения в ППЭ ГИА, |  | Ноябрь – декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА в 2020 году |  | Октябрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -9, устном собеседовании по русскому языку в основной период; |  | Ноябрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в ГИА -11, итоговом сочинении в основной период; |  | Ноябрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь – декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении минимального порога баллов по общеобразовательным предметам ОГЭ |  | Март 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  | -об утверждении лиц, имеющих доступ к РИС обеспечения проведения ГИА в 2020 году |  | Ноябрь 2019- Декабрь 2019 Февраль 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении организационно - территориальной схемы проведения : итогового сочинения; итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; ГИА-9 и ГИА-11 |  | Ноябрь 2019-Январь 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | - об организации и проведении: итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе; о проведении итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году |  | Ноябрь 2019- Декабрь 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  | -о сроках ,порядке, местах подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА в 2020 году |  | Март 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории области в 2020 году |  | Март 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении мест расположения ППЭ ГИА и персонального состава руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, медицинских работников на территории области в 2020 году в досрочный, основной, дополнительный периоды |  | Февраль 2020 года Август 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении графика внесения сведений в РИС |  | Ноябрь 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  | -об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА |  | Май 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об обеспечении информационной безопасности при тиражировании, хранении , использовании и передаче ЭМ в 2020 году |  | Февраль – март 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | -об утверждении схемы доставки ЭМ в ППЭ и обратно в РЦОИ |  | Апрель 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | - о направлении членов ГЭК в ППЭ в период проведения ГИА |  | Май 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об участии образовательных организаций в апробации: по информатике и ИКТ в компьютерной форме;. технологии сканирования экзаменационных работ в ППЭ; проведения ЕГЭ по иностранным языкам | Октябрь 2019 года Май 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - о проведении ГИА для детей с ОВЗ |  | Март 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об утверждении нормативных документов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), ГИА |  | Октябрь- ноябрь 2019 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2020 году |  | Декабрь 2019 года |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расходование средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: -обеспечение видеонаблюдения и его модернизацию в 2020 году , -каналы связи, - техническое оснащение ППЭ, |  | Сентябрь- октябрь 2019 года | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Обеспечение условий для функционирования: -ППЭ основного периода | В течение года | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 5. Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - проведение совещаний по вопросам проведения ГИА-2020, итогового сочинения (изложения) , итогового собеседования по русскому языку |  | Ноябрь 2019, апрель2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
|  |  | -обучение специалистов, руководителей ППЭ, технических специалистов, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА |  | Февраль- март 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - обучение специалистов, задействованных в ГИА, по программам повышения квалификации ГБУ ВО РИАЦОКО «Подготовка организаторов для работы в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» (в том числе выездных) для: -руководителей и организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ |  | Декабрь 2019-март 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | - проведение вебинара и консультирование для кандидатов в общественные наблюдатели |  | Май 2020 |  |  |  |  |  |
|  |  | - проведение вебинаров по подготовке к проведению тренировочных мероприятий |  | Октябрь 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  | - проведение вебинара по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2020 |  | Сентябрь- октябрь 2019 |  |  |  |  |  |
|  |  | - обучение общественных наблюдателей , в том числе онлайн наблюдателей, по программе «Подготовка общественных наблюдателей к участию в проведении ГИА в 2020 году» |  | Январь- май 2020 года |  |  |  |  |  |
|  |  | -консультирование технических специалистов по организации систем видеонаблюдения , по проведению устной части иностранных языков, по использованию технологии печати ЭМ и сканирования ЭМ |  | В период проведения ГИА |  |  |  |  |  |
|  |  | - организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет |  | Март- май 2020 года |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Организация подготовки выступлений, видеороликов по процедуре проведения ГИА. |  | Ноябрь 2019-май 2020 | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 3 |  | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  | Апрель-май 2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 6.Организационно- технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация и подготовка к проведению ГИА по учебным предметам в основные сроки: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | - сбор заявлений на проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказами Минобрнауки России |  | Декабрь 2019 года, январь- февраль 2020, август 2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА и итогового сочинения (изложения) в 2020 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц, не прошедших ГИА в 2019 г. - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | до 1 декабря 2019 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ознакомление со схемой проведения ГИА: -выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, -выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ, -пунктов проведения экзаменов, - порядка ознакомления с результатами ГИА, - мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов. |  | Ноябрь- декабрь 2019 | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 2 |  | Проведение в ОО: - диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград); - анкетирования родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА и итоговому сочинению (изложению). |  | Весь период | Руководитель ОО Заместитель директора по УР Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 3 |  | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: -разработка плана подготовки ОО к ГИА, -проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, -подготовка документов школьного уровня по ГИА, -заседаний МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение ГИА, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с Порядком проведения ГИА, * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в РБД, -организация работы по корректировке сведений в РБД, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: * места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; *порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; *выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; *перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, *процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; *условия допуска к ГИА в резервные дни, *сроки и места ознакомления с результатами ГИА, *сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, *минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования, - оказание психологической помощи при необходимости, -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: *о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных , *о сроках проведения экзаменов, *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА |  | В течение года | Руководитель ОО Заместитель директора по УР Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 4 |  | Формирование и ведение региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 г. №755: |  | Август 2019-август 2020 | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Внесение сведений о Департаменте, РИАЦОКО, МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года |  | Ноябрь 219 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Внесение сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ |  | Ноябрь 219 года- август 2020 года |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) |  | ноябрь 2019 январь 2020 апрель 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.4 |  | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА |  | Февраль, август 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.5 |  | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты). Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача цифровых подписей |  | Февраль 2020 Апрель 2020 Август 2020 |  |  |  |  |  |
| 4.6 |  | Внесение сведений об отнесении участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц: * обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно- воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, *получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ СПО * к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов |  | ноябрь 2019 август 2020 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | На всех этапах : |  |  | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 5.1 |  | распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) |  | Ноябрь 2019, январь 2020 , апрель 2020 г | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 5.2 |  | распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА |  | февраль, май, август 2020 г | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 5.3 |  | назначение работников в ППЭ |  | февраль, май, август 2020 г | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Распределение работников по экзаменам |  | март, май, август 2020 г | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 6 |  | Проведение: 1.Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки: *ознакомление с информацией: -порядка проведения итогового сочинения (изложения); -мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет, лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; -технической схемы обеспечения проведения итогового сочинения (изложения); -порядка тиражирования бланков итогового сочинения (изложения); -порядка передачи (доставки) комплекта тем сочинений (текстов изложений) в образовательные организации и (или) места проведения итогового сочинения (изложения); -порядка и схемы копирования бланков участников итогового сочинения (изложения); -порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) экспертами муниципальных комиссий; -порядка осуществления сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); -мест и порядка хранения, уничтожения оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения); -порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся другой муниципальной комиссией. * формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА *обеспечение: -информирования участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет»; -проведения итогового сочинения (изложения) в пунктах проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями; -технической готовности пунктов к проведению итогового сочинения (изложения); -передачи комплекта тем сочинений (текстов изложений) в пункты проведения итогового сочинения (изложения); -опубликования комплекта тем итогового сочинения на региональных образовательных Интернет-ресурсах; -информационной безопасности при хранении, использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также определяют места хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации; -ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в установленные сроки; 2. Устного собеседования по русскому языку в 9 классах 3. ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения РФ на этапе досрочного, основного периода ГИА |  | Ноябрь 2019 года-май 2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 7 |  | Формирование списочных составов: -организаторов ППЭ, - технических специалистов по работе с ПО, - медицинских работников, -ассистентов для лиц с ОВЗ. |  | До 10.02.2019 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 8 |  | Организация психологической помощи участникам экзамена: -профилактические и просветительские беседы; -занятия с элементами тренинга, деловые игры; -консультирование участников образовательного процесса; -наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время; -первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»; -оформление тематического стенда; -выпуск буклетов, памяток, информационных листов; -разработка рекомендаций в помощь учителю. |  | В течение учебного года | Руководитель ОО Руководитель ППЭ Педагог-психолог |  |  |  |  |
| 9 |  | Организация работы по созданию условий организации и проведения ГИА в ППЭ для выпускников: -с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья: - сбор сведений об участниках ГИА, которым необходима специализированная рассадка; - обеспечение звукоусиливающей аппаратурой (при необходимости); - обеспечение специализированной аппаратурой для слабовидящих участников ГИА (при необходимости); - отбор и обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ; - распределение участников с ОВЗ по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей; - Определение ППЭ для участников ГИА , в том числе на дому, |  | До апреля 2020 года | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 10 |  | Осуществление взаимодействия по вопросам организации ГИА с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА : - внутренних дел по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами, - здравоохранения по вопросу обеспечения медицинского сопровождения ГИА, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн. |  | В период проведения ГИА | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 11 |  | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных материалов, в ПК и КК. Организация совместно с ОАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ |  | март, май, сентябрь 2020 года | Руководитель ОО Руководитель ППЭ Технический специалист |  |  |  |  |
| 12 |  | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, -прием заявлений от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами, -рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решения КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в РИС. |  | В течение суток со дня подачи апелляции В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов Не позднее 2 дней с момента принятия решения КК | Руководители ОО |  |  |  |  |
| 13 |  | Предоставление в департамент образования информации : -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей |  | В течение дня после проведения экзамена | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 14 |  | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, МОУО, ОО. |  | Весь период | Руководитель ОО Руководитель ППЭ Технический специалист |  |  |  |  |
| 15 |  | Организация выдачи уведомлений на сдачу ЕГЭ |  | Март -май 2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 16 |  | Мониторинг участия обучающихся: -9-х классов в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ОГЭ в 2019-2020 учебном году, -11(12)-х классов в сочинении и в государственной итоговой аттестации, в том числе в форме ГВЭ, ЕГЭ в 2019-2020 учебном году. |  | До 01.03.2019 | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 17 |  | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях |  | Октябрь 2019-май 2020 года | Руководитель ППЭ Технический специалист |  |  |  |  |
| 18 |  | Проверка соответствия ППЭ установленным требованиям. |  | март, май 2020 г. (за 2 недели до начала ГИА) | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайта ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2020 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА , итогового сочинения (изложения). - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, -о ведении в ППЭ видеозаписи, - о местах расположения ППЭ, - о правилах оформления и заполнения бланков ответов, - о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование, -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), |  | До 10.05.2020 Март 2020 Февраль- март 2020 года Не позднее чем за 2 недели до написания ИС | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 2 |  | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению ГИА. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ: -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 N 491) |  | В течение года Декабрь 2019-май 2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 3 |  | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайтах ОО, на информационных стендах ОО |  | В течение года | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 4 | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ЕГЭ»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога». |  |  | Весь период | Классные руководители Педагог-психолог |  |  |  |  |
| 5 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  |  | февраль 2020 года | Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 6 | Проведение всероссийской акции «100 баллов для победы» |  |  | апрель 2020 года |  |  |  |  |  |
| 8. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация контроля за ходом подготовки ГИА, в том числе: - за проведением обучения лиц, привлекаемых к сдаче ГИА, -организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА. Выявление , профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки , организации и проведения ГИА |  | Апрель- июнь 2020 года | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 2 |  | Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА: -за организацией процедуры проведения ГИА, в том числе за информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), -за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр офлайн записей), - за итоговым сочинением - за режимом информационной безопасности в ППЭ -за соблюдением сроков внесения информации в РИС |  | По утвержденному плану Досрочный, основной, дополнительный периоды | Руководитель ОО Руководитель ППЭ |  |  |  |  |
| 3 |  | Контроль за качеством проведения информационно- разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: - сбор информации от классных руководителей о проведении информационно- разъяснительной работы; -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО; -наличие информационного сайта по вопросам ГИА ; -наличие анализа результатов ГИА в ОО; -проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. |  | В течение учебного года | Руководитель ОО |  |  |  |  |
| 9. Подведение итогов государственной итоговой аттестации - 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Представление обобщённых результатов каждого экзамена |  | апрель-июнь 2020 | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 2 |  | Формирование отчетов по итогам ГИА. |  | До 1 сентября 2020 года | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |
| 3 |  | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в ОО |  | До 15 сентября 2020 | Заместитель директора по УР |  |  |  |  |